## 00 프로젝트개요
SEMI PROJECT — 머신러닝 기반 데이터 분석 프로젝트
팀 공유용 작업 현황 정리 (작성일: 2026-08-22)
1. 과제 개요
4개의 공개 데이터셋을 대상으로 문제 정의부터 전처리·모델링·성능평가까지 전체 분석 과정을 직접 수행하는 프로젝트. 데이터셋별로 문제 유형(분류/군집/회귀)이 다르며, 각 데이터셋마다 팀원별로 서로 다른 전처리 방법을 채택하여 결과를 비교하는 방식으로 진행.
2. 데이터셋 현황 (4종)
번호 | 문제 유형 | 데이터셋 | 설명 | 진행 상태
1 | 분류 (이진) | Santander Customer Satisfaction | 약 370개 익명화 변수로 구성된 은행 고객 데이터. 고객 만족 여부(TARGET) 예측 | 완료
2 | 분류 (이진) | Credit Card Fraud Detection | 28개 PCA 변수 + 거래정보. 극도로 불균형한 데이터에서 사기 거래 탐지 | 완료
3 | 군집 (비지도) | Opinosis Opinion / Review | UCI 리뷰 텍스트 데이터셋. 벡터화 및 클러스터링으로 의미 있는 리뷰 그룹 도출 | 예정
4 | 회귀 | Mercari Price Suggestion | 중고거래 플랫폼 상품 텍스트 데이터. 텍스트 특징 기반 적정 판매가 예측 | 완료
3. 수행 과업 (전 데이터셋 공통 절차)
01. 데이터 이해 및 EDA — 출처·구조·변수 특성 파악, 기술통계·상관관계·이상치 시각화
02. 데이터 전처리 — 결측치·이상치 처리, 중복/상관 변수 제거, 스케일링, 클래스 불균형 보정
03. 모델링 및 비교 — 문제 유형에 맞는 3개 이상 모델(기법) 적용 및 결과 비교
04. 하이퍼파라미터 최적화 — Hyperopt 등으로 최적 파라미터 탐색, 적용 전/후 성능 비교
05. 성능 평가 및 해석 — ROC-AUC, F1, RMSLE, Silhouette 등 지표로 최종 모델 선정 및 해석
06. 결론 및 회고 작성 — 결과의 의미와 한계 정리, 향후 개선 방향 제시
4. 제출물 및 평가기준
제출물 | ① 분석 보고서(서론~회고) ② 함수화된 분석 코드(전처리·모델링·평가 함수, 압축) ③ 핵심 결과 요약 발표자료
평가기준 | 데이터 이해도/EDA 깊이, 전처리 타당성, 모델 비교 논리, 최적화 적용 및 성능개선 정도, 결과해석·결론 완성도
5. 일정
1차 정리 | 2026.08.19 (수) ~ 2026.08.28 (금)
2차 정리 | 2026.08.31 (월) ~ 2026.09.07 (월) *2차 정리 기간 중 수업 진행 예정

## 01 산탄데르
Santander Customer Satisfaction — 팀 진행 현황
1. 데이터셋 개요
항목
데이터 출처 | Kaggle "Santander Customer Satisfaction" (train.csv)
전체 샘플 수 | 76,020건
전체 컬럼 수 | 371개 (ID 1 + TARGET 1 + 피처 369)
결측치 | 없음 (0 cells)
TARGET 분포 | 0(만족) 73,012건 / 1(불만족) 3,008건 → 불만족 비율 약 3.96% (극단적 클래스 불균형, 약 96:4)
핵심 평가지표 | accuracy 대신 roc_auc, recall(클래스 1) 채택 (불균형 데이터 특성 반영)
2. EDA 주요 발견 사항
• var3에서 -999999 이상치 116건 확인 → 결측을 상수로 치환한 것으로 추정
• 분산 0(상수) 컬럼 34개, 완전 중복 컬럼 62개 확인 → 정보 손실 없이 제거 가능
• var38(추정 금액) 왜도 51.27로 극단적 우편향 → 로그변환 등 보정 필요성 확인
• TARGET과 상관관계 상위 변수: ind_var30, num_meses_var5_ult3, num_var30, num_var42, ind_var5 등 (개별 변수 예측력은 약함, ¦r¦≤0.15)
• var15(추정 연령)는 TARGET과 +0.10의 약한 양의 상관 → 파생 피처 근거로 활용
• ※ 위 사항들은 제가 진행한 작업에서 한정된 것이니 각 팀원분들이 추가로 발견한 항목들이 있다면 반영 부탁드립니다!
3. 팀원별 전처리 방법 비교 (※ 팀원별로 상이 — 표준화 전)
담당자 | 모델 | var3 이상치 처리 | 분산0 컬럼 제거 | 중복 컬럼 제거 | 희소 컬럼 제거(≥99%) | var38 처리 | var15 파생피처 | 기타 특이사항 / 비고
안성준 | 로지스틱 회귀 | -999999 → 2 치환 | O | O | O | 로그변환(log1p)하여 정규분포 형태로 변환 | 23세 미만 플래그(var15_below_23) + 5구간 binning(var15_bin)
정찬성 | LightGBM | -999999 → 2 치환 | O | O | O | 제공 코드에 없음 (미확인) | 제공 코드에 없음 (미확인)
정영찬 | XGBoost | -999999 → 2 치환 | O | O | O | var38_is_most_frequent 생성, 상위 2.5% quantile 초과 행(row) 제거 | under_23 플래그만 적용 (구간화는 없음, 다른 팀원과 이름/방식 유사하나 상이)
염윤호 | 랜덤포레스트 | -999999 → 2 치환 | O | O | X | X | X
이민석 | GradientBoost 외 4개 모델 전체 비교 | -999999 → 2 치환 | O | O | O | 표준화만 적용하여 포함 | 파생피처 없이 원본 변수 표준화만 적용하여 그대로 사용
※ 공통 적용: var3(-999999→2) 치환, 분산0 컬럼 제거, 완전중복 컬럼 제거는 4명(안성준·정찬성·정영찬·염윤호) 모두 유사하게 적용했으나 구현 방식(내장 함수 vs 자체 함수)이 서로 다름. 반면 희소(≥99%) 컬럼 제거, var38(왜도 보정) 처리 방식(로그변환 vs 최빈값플래그+이상치행제거 vs 미적용), var15 파생피처(구간화 여부), 원-핫 인코딩 적용 여부는 팀원별로 상이함. 이 상태로는 모델 간 성능 비교가 전처리 차이의 영향을 포함하게 되므로, 추후 preprocess() 함수를 하나로 표준화하거나 최소한 적용 방식을 문서화한 뒤 비교할 필요가 있음.
4. 팀원별 모델 성능 결과 (현재까지 취합)
담당자 | 모델 | accuracy | roc_auc | recall | f1 score | 비고
안성준 | 로지스틱 회귀 | 0.7459 | 0.8116 | 0.8239 | 0.1866 | 임계값 0.04
| 랜덤포레스트 | 0.9509 | 0.7643 | 0.548 | 0.0813
| GradientBoost | 0.9601 | 0.843 | 0.0033 | 0.0065
| XGBoost | 0.9605 | 0.8472 | 0.0066 | 0.0131
| LightGBM | 0.96 | 0.8392 | 0.0033 | 0.0065
정찬성 | LightGBM | 0.7796 | 0.8417 | 0.7444 | 0.2198 | 임계값 0.039
| 로지스틱 회귀 | 0.6969 | 0.8061 | 0.7539 | 0.1718 | 임계값 0.039
| XGBoost | 0.7697 | 0.8449 | 0.7634 | 0.2166 | 임계값 0.039
| 랜덤포레스트 | 0.73 | 0.8349 | 0.776 | 0.1933 | 임계값 0.039
| GradientBoost | 0.7978 | 0.8399 | 0.7176 | 0.2284 | 임계값 0.039
정영찬 | XGBoost
염윤호 | 랜덤포레스트 | 0.8074 | 0.8293 | 0.6952 | 0.2238 | 임계값 0.05로 설정했을 때의 recall
| 로지스틱 회귀 | 0.6191 | 0.8032 | 0.8206 | 0.1457
| LightGBM | 0.6267 | 0.8408 | 0.8722 | 0.1631
| GradientBoost | 0.8909 | 0.8386 | 0.5041 | 0.2695 | 임계값 0.1로 설정
| XGBoost | 0.8086 | 0.852 | 0.7409 | 0.2346 | 임계값 0.05 설정
이민석 | GradientBoost | 0.8938 | 0.8179 | 0.4934 | 0.269 | 임계값 0.05 설정
| 로지스틱 회귀 | 0.8827 | 0.7888 | 0.7342 | 0.1546
| LightGBM | 0.8805 | 0.8208 | 0.544 | 0.2709
| 랜덤포레스트 | 0.8389 | 0.8074 | 0.598 | 0.2272
| XGBoost | 0.9036 | 0.8172 | 0.4326 | 0.2618

## 02 신용카드
Credit Card Fraud Detection — 팀 진행 현황
분류(이진) ㅣ 아직 착수 전 (Santander 완료 후 진행 예정) ㅣ 갱신일: 2026-08-22
1. 데이터셋 개요
항목 | 값
데이터 출처 | Kaggle "Credit Card Fraud Detection" 데이터셋
데이터 특징 | 28개 PCA 변환 변수(V1~V28) + Time, Amount 등 거래정보로 구성. 극도로 불균형한 사기 탐지 데이터
전체 샘플 수 | 284,807 건
전체 컬럼 수 | 31 개(Time 1 + V1~V28 28 + Amount 1 + Class 1)
결측치 | 없음 (0 cells)
TARGET 분포 | 분석 예정 (사기 비율 매우 낮은 극단적 불균형으로 알려져 있음 — 실측 필요)
핵심 평가지표 | 분석 예정 (roc_auc, recall/precision, F1 등 불균형 특화 지표 검토 필요)
2. EDA 주요 발견 사항
• V1~V28은 원본 거래 정보를 PCA(주성분분석)로 변환한 28개의 연속형 변수
• Class=0(정상) 284,315건(99.827%), Class=1(사기) 492건(0.173%)
• 대부분 음의 상관 관계를 보였으며, 이 중 상관 관계가 제일 큰 V14를 전처리 대상 변수로 선정
3. 팀원별 전처리 방법 비교 (※ 팀원별로 상이 — 표준화 전)
담당자 | 모델 | Time 컬럼 제거 (관계없음) | Amount 표준화 (StandardScaler) | Amount 로그변환 (log1p) | 이상치 제거 | SMOTE （오버샘플링） | 기타 특이사항 / 비고
안성준 | 랜덤포레스트 | O | X | O | O | O | 예정 | 착수 전
정찬성 | XGBoost | O | X | O | O | O | 예정 | 착수 전
정영찬 | 로지스틱 회귀 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 착수 전
염윤호 | LightGBM | O | X | O | O | O | 예정 | 착수 전
이민석 | 로지스틱 회귀, LightGBM, XGBoost, 랜덤포레스트, GradientBoost | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 착수 전
※ 아직 착수 전인 데이터셋으로, 팀원별 전처리 자료가 제출되면 Santander_진행상황 시트와 동일한 형식으로 업데이트 예정.
4. 팀원별 모델 성능 결과 (현재까지 취합)
담당자 | 모델 | accuracy | roc_auc | recall | f1 score | 가타 특이사항 / 비고
안성준 | 랜덤포레스트 | 0.9996 | 0.9711 | 0.8425 | 0.8817
| 로지스틱 회귀 | 0.9993 | 0.9725 | 0.6712 | 0.7568
| GradientBoost | 0.9992 | 0.7978 | 0.6438 | 0.7287
| XGBoost | 0.9992 | 0.983 | 0.8082 | 0.8773
| LightGBM | 0.9996 | 0.978 | 0.8288 | 0.8897
정찬성 | XGBoost | 0.9996 | 0.9823 | 0.8219 | 0.8791 | smote 적용
| 로지스틱 회귀 | 0.9993 | 0.9725 | 0.6712 | 0.7568 | smote 적용
| LightGBM | 0.9996 | 0.978 | 0.8288 | 0.8897 | smote 적용
| 랜덤포레스트 | 0.9995 | 0.9678 | 0.8288 | 0.8897 | smote 적용
| GradientBoost | 0.9991 | 0.8545 | 0.6149 | 0.7082 | smote 적용
정영찬 | 로지스틱 회귀 | 0.9711 | 0.9618 | 0.8873 | 0.0928 | smote 적용
염윤호 | LightGBM | 0.9994 | 0.9719 | 0.7959 | 0.8327 | SMOTE 적용
| XGBoost | 0.9993 | 0.9771 | 0.8163 | 0.8219 | SMOTE 적용
| 랜덤포레스트 | 0.9994 | 0.9854 | 0.8367 | 0.7910 | SMOTE 적용 | threshold: 0.305, auprc: 0.8314, 정밀도: 0.7500
| GradientBoost | 0.9993 | 0.9749 | 0.7346 | 0.7854 | SMOTE 적용
| 로지스틱 회귀 | 0.9993 | 0.9675 | 0.7619 | 0.8057 | SMOTE 적용
이민석 | GradientBoost | 0.995 | 0.9789 | 0.8979 | 0.399 | smote 적용
| 로지스틱 회귀 | 0.9992 | 0.9508 | 0.6836 | 0.7528
| 랜덤포레스트 | 0.9995 | 0.963 | 0.8163 | 0.8743
| XGBoost | 0.9994 | 0.9219 | 0.7959 | 0.8432
| LightGBM | 0.9961 | 0.7874 | 0.6128 | 0.3631
다음 단계: Santander 진행 완료 후 착수 예정. 착수 시 팀원별 전처리 코드·EDA·모델 성능을 취합해 본 시트에 반영.

## 04 마켓 가격 예측
Mercari Price Suggestion — 팀 진행 현황
회귀 ㅣ 아직 착수 전 (Santander 완료 후 진행 예정) ㅣ 갱신일: 2026-08-22
1. 데이터셋 개요
항목 | 값
데이터 출처 | Kaggle "Mercari Price Suggestion Challenge" 데이터셋
데이터 특징 | 중고거래 플랫폼 상품명·설명 등 텍스트 데이터. 텍스트 특징을 활용한 적정 판매가(price) 예측이 목표
전체 샘플 수 | 1,482,535 건
전체 컬럼 수 | 8개 -> 161,569 개(원-핫 인코딩 후)
결측치 | category_name : 6327 건 / brand_name : 632,682 건 / item_description : 82,489건(No description yes 포함) 총 건수 : 721,504 건
핵심 평가지표 | RMSLE, AIC, BIC << 고려중
2. EDA 주요 발견 사항
• price(lable) 의 불균형
• Shipping(배송비유무)의 값은 비교적 균일
• Item_condition_id 은 판매자가 제공하는 제품의 상태(아마도 등급을 의미할 듯)
• item_description 에 'No description yes' 의 값이 82,489 건 존재(사실상 결측치)
• category_name 컬럼의 값들이 "/" 기준으로 묶여있음, 향후 대,중,소 로 분리 필요
3. 팀원별 전처리 방법 비교 (※ 팀원별로 상이 — 표준화 전)
담당자 | 모델 |  |  | 기타 특이사항 / 비고
안성준 | XGBoost |  |  | 착수 전
정찬성 | GradientBoost |  |  | 착수 전
정영찬 | LightGBM |  |  | 착수 전
염윤호 | LinearRegression |  |  | 착수 전
이민석 | 로지스틱 회귀 |  |  | 착수 전
※ 아직 착수 전인 데이터셋으로, 팀원별 전처리 자료가 제출되면 Santander_진행상황 시트와 동일한 형식으로 업데이트 예정.
4. 팀원별 모델 성능 결과 (현재까지 취합)
담당자 | 모델 | RMSLE | 비고
안성준 | XGBoost | 0.4822 | 하이퍼옵트 적용
| LightGBM | 0.4562 | 하이퍼옵트 적용
| Ridge | 0.4576
정찬성 | GradientBoost | 0.6535 | 착수 전
| 로지스틱 회귀 | 0.5691
| LightGBM | 0.6538
| XGBoost | 0.6539
| 랜덤포레스트 | 0.6442
정영찬 | LightGBM |  | 착수 전
염윤호 | LinearRegression | 0.4818
| Ridge | 0.4791 | Optuna 적용
| Lasso | 0.6923 | Optuna 적용
| 랜덤포레스트 | 0.7063 | Optuna 적용
| XGBoost | 0.5251 | Optuna 적용
이민석 | LinearRegression |  | 착수 전
LightGBM
XGBoost
Ridge
랜덤포레스트
다음 단계: Santander 진행 완료 후 착수 예정. 착수 시 팀원별 전처리 코드·EDA·모델 성능을 취합해 본 시트에 반영.

## 03 문서 군집화
Opinosis Opinion / Review — 팀 진행 현황
군집(비지도) ㅣ 아직 착수 전 (Santander 완료 후 진행 예정) ㅣ 갱신일: 2026-08-22
1. 데이터셋 개요
항목 | 값
데이터 출처 | UCI "Opinosis Opinion / Review" 텍스트 데이터셋
데이터 특징 | 제품/서비스 리뷰 텍스트 모음. 벡터화(TF-IDF 등) 후 클러스터링으로 의미 있는 리뷰 그룹 도출이 목표
전체 샘플 수 | 분석 예정
전체 컬럼/문서 수 | 분석 예정
결측치 | 분석 예정
핵심 평가지표 | 분석 예정 (Silhouette score 등 군집 품질 지표 검토 필요)
2. EDA 주요 발견 사항
• 아직 EDA 착수 전
3. 팀원별 전처리 방법 비교 (※ 팀원별로 상이 — 표준화 전)
담당자 | 모델 |  |  |  |  | 기타 특이사항 / 비고
안성준 | LightGBM |  |  |  |  | 착수 전
정찬성 | 랜덤포레스트 |  |  |  |  | 착수 전
정영찬 | 로지스틱 회귀 |  |  |  |  | 착수 전
염윤호 | 로지스틱 회귀 |  |  |  |  | 착수 전
이민석 | 로지스틱 회귀 |  |  |  |  | 착수 전
※ 아직 착수 전인 데이터셋으로, 팀원별 전처리 자료가 제출되면 Santander_진행상황 시트와 동일한 형식으로 업데이트 예정.
4. 팀원별 모델 성능 결과 (현재까지 취합)
담당자 | 모델 | accuracy | roc_auc | recall | 비고
안성준 | 로지스틱 회귀 |  |  |  | 착수 전
정찬성 | 랜덤포레스트 |  |  |  | 착수 전
정영찬 | 로지스틱 회귀 |  |  |  | 착수 전
염윤호 | 로지스틱 회귀 |  |  |  | 착수 전
이민석 | 로지스틱 회귀 |  |  |  | 착수 전
다음 단계: Santander 진행 완료 후 착수 예정. 착수 시 팀원별 전처리 코드·EDA·모델 성능을 취합해 본 시트에 반영.

## 05 모델 배정 (hidden)
데이터셋별 팀원 모델 배정표
데이터셋마다 팀원별로 서로 다른 모델을 선정합니다. 노란색 셀을 채워서 공유해 주세요.
노란색 셀: 직접 입력
|  |  | 초록색: 완료 |  | 연회색: 예정
데이터셋 | 문제 유형 | 담당자 | 선정 모델 | 상태 | 핵심 지표(roc_auc 등) | 비고
Santander Customer Satisfaction | 분류(이진) | 안성준 | 로지스틱 회귀 | 완료 | roc_auc 0.8116 / recall 0.8239 | 1차 보고서 완료, 2차 정리 예정
|  | 정찬성 | LightGBM | 완료
|  | 정영찬 | 로지스틱 회귀 | 완료
|  | 이민석 | 로지스틱 회귀 | 완료
|  | 염윤호 | 로지스틱 회귀 | 완료
Credit Card Fraud Detection | 분류(이진) | 안성준 | 로지스틱 회귀 | 예정
|  | 정찬성 | 로지스틱 회귀 | 예정
|  | 정영찬 | 로지스틱 회귀 | 예정
|  | 이민석 | 로지스틱 회귀 | 예정
|  | 염윤호 | 로지스틱 회귀 | 예정
Opinosis Opinion / Review | 군집(비지도) | 안성준 | 로지스틱 회귀 | 예정
|  | 정찬성 | 로지스틱 회귀 | 예정
|  | 정영찬 | 로지스틱 회귀 | 예정
|  | 이민석 | 로지스틱 회귀 | 예정
|  | 염윤호 | 로지스틱 회귀 | 예정
Mercari Price Suggestion | 회귀 | 안성준 | 로지스틱 회귀 | 예정
|  | 정찬성 | 로지스틱 회귀 | 예정
|  | 정영찬 | 로지스틱 회귀 | 예정
|  | 이민석 | 로지스틱 회귀 | 예정
|  | 염윤호 | 로지스틱 회귀 | 예정

## 06 WBS 현황
SEMI PROJECT — 산탄데르/신용카드/문서군집화/메르카리 통합 일정 (WBS)
1차 정리 마감: 2026.08.28(금) 전 산출물 제출 목표 ㅣ 기준일(오늘): 2026.08.22(토) ㅣ 갱신일: 2026-08-22
|  |  | 상태 범례: |  | 완료 |  | 예정
[5 empty] | 진행 |  | 지연/위험
No | 구분 | 주제 | 작업명 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 진행율 | 상태 | 산출물 / 비고 | 8/19 (수) | 8/20 (목) | 8/21 (금) | 8/22 (토) | 8/24 (월) | 8/25 (화) | 8/26 (수) | 8/27 (목) | 8/28 (금)
|  | 관리 | 킥오프 · 데이터셋/모델 배정 | 전체(5명) | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | 100% | 완료 |  | ●
1.1 | 분류 | Santander | EDA 진행 | 전체(5명) | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2 | 100% | 완료 |  | ● | ●
1.2 |  | Santander | 팀원별 전처리 구현 | 전체(5명) | 2026-08-20 | 2026-08-22 | 3 | 100% | 완료 |  |  | ● | ● | ●
1.3 |  | Santander | 모델별 튜닝 및 결과값 도출 | 전체(5명) | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 1 | 100% | 완료
1.4 |  | Santander | 개별 모델 데이터셋 결과 정리 | 전체(5명) | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 1 | 100% | 완료
2.1 |  | Credit Card | EDA 진행 | 전체(5명) | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2 | 50% | 진행 |  |  |  | ● | ● | ●
2.2 |  | Credit Card | 팀원별 전처리 구현 | 전체(5명) | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | 50% | 진행 | [5 empty] | ●
2.3 |  | Credit Card | 모델별 튜닝 및 결과값 도출 | 전체(5명) | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | 50% | 진행
2.4 |  | Credit Card | 데이터셋 결과 정리 | 전체(5명) | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2 | 0% | 진행
3.1 | 군집 | Opinosis | EDA 진행 | 전체(5명) | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | 0% | 예정 | [6 empty] | ●
3.2 |  | Opinosis | 팀원별 전처리 구현 | 전체(5명) | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2 | 0% | 예정 | [6 empty] | ● | ●
3.3 |  | Opinosis | 개별 모델 데이터셋 결과 정리 | 전체(5명) | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2 | 0% | 예정 | [7 empty] | ● | ●
4.2 | 회귀 | Mercari | EDA 진행 | 전체(5명) | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | 0% | 예정 | [7 empty] | ●
4.1 |  | Mercari | 팀원별 전처리 구현 | 전체(5명) | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | 0% | 예정 | [7 empty] | ●
4.5 |  | Mercari | 개별 모델 데이터셋 결과 정리 | 전체(5명) | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 1 | 0% | 예정 | [8 empty] | ●
5.1 | 문서작업 | 통합·산출물 | 4개 데이터셋 결과 통합 | 전체(5명) | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 1 | 0% | 예정 | [8 empty] | ●
5.2 |  | 통합·산출물 | 분석 보고서 작성 (서론~회고) | 담당 배정 필요 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2 | 0% | 예정 | [8 empty] | ● | ●
5.3 |  | 통합·산출물 | 분석 코드 함수화·정리·압축 | 담당 배정 필요 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2 | 0% | 예정 | [8 empty] | ● | ●
5.4 |  | 통합·산출물 | 발표자료(PPT) 제작 | 담당 배정 필요 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2 | 0% | 예정 | [8 empty] | ● | ●
5.5 |  | 통합·산출물 | 최종 검토 및 제출 | 전체(5명) | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | 0% | 예정 | ★ 1차 정리 마감 (금) | [8 empty] | ◆
★ 5.5 최종 검토 및 제출 = 1차 정리 마감 마일스톤(8/28 금). 5.2~5.4(보고서·코드·발표자료) 담당자는 아직 미배정 상태이니 팀 내 배분 후 D열에 반영해 주세요.